## Product backlog normal
Product Backlog (Backlog Normal)
ID Épica | Título de la Épica/Funcionalidad | Descripción Breve
EP-01 | Sistema de Reservaciones | Permitir a los clientes reservar un servicio en una fecha y hora específicas.
EP-02 | Gestión de Servicios | Permitir a los Admins crear, editar y eliminar los servicios que ofrece el taller.
EP-03 | Autenticación de Usuarios | Permitir que los usuarios se registren, inicien sesión y recuperen su contraseña.
EP-04 | Visualización de Trabajos Realizados(Portafolio) | Permitir que los usuarios vean los servicios y los trabajos realizados (portafolio).
EP-05 | Módulo de Mensajería | Sistema de comunicación entre clientes y administradores.
EP-06 | Catálogo de Productos (E-commerce) | Permitir a los Admins gestionar un inventario de productos para la venta.
EP-07 | Gestión de Trabajos (Interno) | Permitir a los Admins asignar trabajos a operarios y que estos gestionen su estado.
EP-08 | Gestión de Perfiles | Permitir a los usuarios (Cliente, Admin, Operario) ver y editar su información personal.
EP-09 | Carrito de Compras | Funcionalidad para que los clientes agreguen productos a un carrito y lo gestionen.
EP-10 | Pasarela de Pagos | Integración con un proveedor de pagos para completar la compra de productos.
EP-11 | Módulo de Historial | Permitir a los usuarios ver su historial de compras, servicios y trabajos realizados.
EP-12 | Sistema de Notificaciones Push | Enviar notificaciones a los usuarios sobre eventos importantes (reserva confirmada, etc.).
EP-13 | Implementacion de Integraciones | Proceso de implementación de integración de frontend y backend de produccion
EP-14 | Estabilización y pruebas UAT | Proceso de resolucion de bugs, refactorización de código, optimizacion de rendimiento y test de aceptación de usuario

## Product backlog priorizado
Pila de Producto (Product Backlog Priorizado)
Identificador ID de la historia de usuario | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimension/esfuerzo | Iteracion (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E1-HU1 | Como Cliente/administrador necesito ver vista de solicitud de reserva y lista de reservas | Lectura y visualizacion de reservas | Vacio | 3 Puntos | Sprint 1 | media | Creacion de servicio realacionados y bd referente a las reserva
E1-HU2 | Como cliente registrado, necesito seleccionar una fecha y hora, para programar una cita | Seleccionar fecha y hora | Vacío | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | Selección intuitiva de fecha y hora
E1-HU3 | Como Cliente necesito poder solicitar una reserva | Crear reserva | Vacío | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Añadir operacion de creacion a los servicios realacionados con la creacion de reserva
E1-HU4 | Como administrador, necesito ver citas programadas, para ver una lista de citas programadas | Ver citas programadas | Vacío | 2 puntos | Sprint 2 | Media | Visualización de citas futuras y pasadas
E1-HU5 | Como administrador necesito eliminar una reserva solicitada | Eliminar reserva | Vacío | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Implementación de funcionalidad eliminar reserva
E1-HU6 | Como administrador necesito el soporte para poder eliminar las reservas | Eliminar reserva | Vacío | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | añadir operacion eliminar a los microservicios realacionados con la eliminacion de reserva
E1-HU7 | Como administrador, necesito ver la agenda de citas, para visualizar la agenda de citas programadas para el día | Ver agenda de citas | Vacío | 4 puntos | Sprint 3 | Media | Ver todas las citas del día organizadas
E1-HU8 | Como administrador, necesito generar un informe de citas, para generar un informe con detalles de las citas programadas | Generar informe de citas | Vacío | 5 puntos | Sprint 3 | Baja | Informe detallado
E2-HU1 | Como cliente registrado, necesito ver la lista de servicios disponibles, para visualizar los servicios ofrecidos por DriveTail | Ver lista de servicios | Vacío | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | Lista clara y detallada de servicios
E2-HU2 | Como cliente registrado, necesito seleccionar un servicio, para seleccionar un servicio específico para solicitar a DriveTail | Seleccionar servicio | Vacío | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Opciones de servicios con detalles y precios
E2-HU3 | Como Administrador necesito eliminar un servicio | Eliminar servicios | Vacío | 5 puntos | Sprint 2 |  | añadir operacion eliminar a los microservicios realacionados con la eliminacion de servicios
E2-HU4 | Como cliente registrado, necesito solicitar un servicio, para enviar la solicitud de un servicio específico a DriveTail | Solicitar servicio | Vacío | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Formulario de solicitud fácil y claro
E2-HU5 | Como Administrador necesito editar un servicio | Editar servicio | Vacío | 5 puntos | Sprint 2 |  | añadir operacion editar a los microservicios realacionados con la edicion de servicios
E2-HU6 | Como administrador, necesito recibir solicitudes de servicio, para recibir y revisar las solicitudes enviadas por los clientes | Recibir solicitud de servicio | Vacío | 4 puntos | Sprint 3 | Alta | Recepción y revisión rápida de solicitudes
E2-HU7 | Como Administrador necesito crear un servicio | Crear servicio | Vacío | 5 puntos | Sprint 3 |  | añadir operacion crear a los microservicios realacionados con la creacion de servicios
E3-HU1 | Como cliente registrado, necesito iniciar sesión y registro, para acceder a la cuenta de usuario o registrarse como nuevo cliente | Inicio de sesión | Vacío | 5 puntos | Sprint 1 | Alta | Opciones de inicio de sesión y registro fácil
E3-HU2 | Como cliente nuevo, necesito registrarme, para crear una nueva cuenta de usuario | Registrarse | Vacío | 4 puntos | Sprint 1 | Alta | Proceso de registro sencillo y seguro
E3-HU3 | Como cliente nuevo, necesito validar mis datos, para validar la dirección de correo electrónico proporcionada | Validar datos | Vacío | 3 puntos | Sprint 1 | Alta | Validación de datos rápida y efectiva
E3-HU4 | Como cliente registrado, necesito iniciar sesión, para acceder a su cuenta existente | Iniciar sesión | Vacío | 3 puntos | Sprint 2 | Alta | Proceso de inicio de sesión seguro
E3-HU5 | Como cliente registrado, necesito recuperar mi contraseña, para recuperar acceso a mi cuenta si olvidé la contraseña | Recuperar contraseña | Vacío | 4 puntos | Sprint 2 | Alta | Proceso de recuperación de contraseña sencillo
E3-HU6 | Como Cliente/administrador necesito seguridad en el acceso a mis datos personales | Desarrollo de autorizador | Vacío | 5 Puntos | Sprint 2 | Alta | Desarrollar funcion de nube para crear un lambda que autorice o desautorice interaciones con el backend
E3-HU7 | Como cliente registrado, necesito cerrar sesión, para salir de mi cuenta de usuario | Cerrar sesión | Vacío | 2 puntos | Sprint 3 | Media | Opción clara para cerrar sesión
E3-HU8 | Como Cliente/administrador necesito seguridad en el acceso a mis rutas accedibles | Implementacion de autorizador | Vacío | 5 Puntos | Sprint 3 | Alta | Levantamiento en la nube de lambda autorizador y configuracion api gateway
E4-H1 | Como cliente registrado, necesito ver la galería de trabajos realizados, para revisar trabajos anteriores para evaluar la calidad del servicio | Ver galería de trabajos | Vacío | 3 puntos | Sprint2 | Alta | Galería visual de trabajos realizados
E4-H2 | Como cliente registrado, necesito ver detalles de un trabajo específico, para obtener información detallada sobre un trabajo específico | Ver detalles de trabajos realizados | Vacío | 3 puntos | Sprint 2 | Media | Información detallada y clara de trabajos
E4-H3 | Como administrador, necesito modificar el trabajo realizado | Modificacion de servicios/ trabajos realizados | Vacio | 5 Puntos | Sprint 2 | Alta | Modificacion de trabajos realizados
E4-H4 | Como administrador. necesito crear trabajos realizados | Crear Servicios/trabajos realizados | Vacio | 5 Puntos | Sprint 2 | Alta | Creacion de trabajos realizados
E4-H5 | Como administrador, necesito eliminar trabajos realizados | Eliminar servicios/trabajos realizados | Vacio | 5 Puntos | Sprint 3 | Alta | Eliminacion de trabajos realizados
E5-HU1 | Administrador | Lectura y visualizacion de mensajes | Vacio | 3 puntos | Sprint 1 | Media | Crear microservicios realacionados con la visualizacion de mensajes
E5-HU2 | Como Cliente necesito comunicarme con la empresa para consultas especificas | Crear mensaje | Vacio | 3 puntos | Sprint 3 | Media | añadir operacion crear a los microservicios realacionados con la creacion de mensajes
E5-HU3 | Como Administrador necesito eliminar un mensaje recibido. | Eliminar mensaje | Vacio | 3 puntos | Sprint 3 | Media | añadir operacion eliminar a los microservicios realacionados con la eliminacion de mensajes
E5-HU4 | Como Administrador necesito responder un mensaje recibido. | Responder mensaje | Vacio | 3 puntos | Sprint 3 | Media | Añadir funcionalidad responder mensajes
E6-HU1 | Como cliente registrado/invitado, necesito ver la galería de trabajos realizados, para revisar productos disponibles para su evaluación e inclusión en el carro de compras | Ver galería de productos | Vacío | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | Galería visual de productos a la venta
E6-HU2 | Como cliente registrado, necesito ver detalles de un trabajo específico, para obtener información detallada sobre un trabajo específico | Ver detalles de producto seleccionado | Vacío | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | Información detallada y clara de productos
E6-HU3 | Como cliente registrado/invitado, necesito agregar producto a carrito de compra desde la galeria. | Agregar producto a carrito de compra | Vacío | 3 puntos | Sprint 5 | Media | Adición de producto al carrito de compra
E6-HU4 | Como cliente registrado/invitado, necesito eliminar producto de carrito de compra desde la galeria. | Eliminar producto del carrito de compra | Vacío | 3 puntos | Sprint 5 | Media | Eliminacion de productos del carrito de compra
E6-HU5 | Como administrador, necesito modificar el trabajo realizado | Modificacion de servicios/ trabajos realizados | Vacio | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | Modificacion de productos
E6-HU6 | Como administrador. necesito crear trabajos realizados | Crear Servicios/trabajos realizados | Vacio | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | Creacion de productos
E6-HU7 | Como administrador, necesito eliminar trabajos realizados | Eliminar servicios/trabajos realizados | Vacio | 3 puntos | Sprint 5 | Alta | Eliminacion de productos
E7-HU1 | Como Administrador necesito ver la galeria de trabajos pendientes a realizarse. | Ver galeria de trabajos pendientes a realizarse | Vacio | 3 puntos | Sprint 5 | Media | Galeria visual de trabajos pendientes
E7-HU2 | Como Administrador necesito asignar un trabajo a un operario. | Asignacion de trabajo pendiente a un operario | Vacio | 4 puntos | Sprint 5 | Alta | Asignacion de trabajo a operario
E7-HU3 | Como operario necesito ver la galaeria de trabajos pendientes asignados. | Galeria de trabajos asignados | Vacio | 3 puntos | Sprint 5 | Media | Galeria visual de trabajos asignados
E7-HU4 | Como operario necesito tomar un ticket de trabajo para empezar su realización | Toma de ticket de trabajo asugnado | Vacio | 4 puntos | Sprint 5 | Media | Toma de ticket asignado
E7-HU5 | Como Operador necesito modificar el estado del ticket tomado | Modificación de estado de ticket tomado | Vacio | 3 puntos | Sprint 5 | Media | Modificación de estado de ticket
E8-HU1 | Como usuario registrado/administrador/operario necesito ver mis datos personales vinculados a la cuenta | Ver datos personales vinculados a la cuenta | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Visualización de datos personales
E8-HU2 | Como usuario invitado/registrado/administrador/operario necesito modificar mis datos personales vinculados a la cuenta | Modificar datos personales vinculados a la cuenta | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Modificación de datos personales
E9-HU1 | Como usuario registrado/invitado necesito ver el carrito de compras con los productos agregados | Ver galeria de productos en carrito de compras | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Alta | Visualizacion de productos en el carrito de compras con posibilidad de modificar cantidad de productos especificos
E9-HU2 | Como usuario registrado/invitado necesito eliminar productos agregados del carrito de compras. | Eliminar productos de carrito de compras | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Eliminación de productos de carrito de compras
E9-HU3 | Como usuario registrado/invitado necesito agregar datos para poder pasar a la pasarela de pago. | Agregar datos de pago | Vacio | 2 Puntos | Sprint 6 | Media | Agregado o modificación de datos necesarios para habilitar la pasarela de pagos
E10-HU1 | Como Cliente registrado/invitado necesito ver opciones de pago disponibles | Visualizacion de opciones de pago | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Visualización de pasarela de pago con opciones de pago
E10-HU2 | Como Cliente registrado/invitado necesito modificar las opciones de pago disponibles | Modificación de opciones de pago | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Modificación de forma de pago por defecto
E10-HU3 | Como cliente registrado necesito registrar tarjetas de credito/debito | Registro de tarjeta credito/debito | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Registrar tarjeta credito/debito virtual o fisica
E10-HU4 | Como cliente registrado necesito eliminar tarjetas de credito/debito | Eliminación de tarjeta credito/debito | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Eliminar tarjeta credito/debito virtual o fisica
E11-HU1 | Como Administrador necesito ver el historial de acciones realizadas (creación, modificación o eliminacion de un item de modulo especifico), trabajos asignados, mensajes respondidos, etc. | Ver Galeria de Acciones realizadas | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Visualizacion de historial de acciones de usuario administrador
E11-HU2 | Como operario necesito ver historial de tickets de trabajos tomados y tickets trabajos terminados | Ver Galeria de Acciones realizadas | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Visualizacion de historial de acciones de usuario operario
E11-HU3 | Como usuario registrado necesito ver historial de acciones realizadas(compras, reservas, mensajes enviados, etc.) | Ver Galeria de Acciones realizadas | Vacio | 3 Puntos | Sprint 6 | Media | Visualizacion de historial de acciones de usuario cliente
E12-HU1 | Como usuario registrado/invitado necesito ver las actualizaciones de mis solicitudes, compras, etc por notificaciones | Visualización de notificaciones(usuario) | Vacio | 4 Puntos | Sprint 7 | Media | Visualizacion de notificaciones
E12-HU2 | Como Administrador necesito ver las actualizaciones de los trabajos asignados, etc. Por medio de notificaciones | Visualización de notificaciones(administrador) | Vacio | 4 Puntos | Sprint 7 | Media | Visualizacion de notificaciones
E12-HU3 | Como operario necesito ver las actualizaciones de trabajos que me asignan por medio de notificaciones | Visualización de notificaciones(operario) | Vacio | 4 Puntos | Sprint 7 | Media | Visualizacion de notificaciones
E13-HU1 | Cliente/administrador | Integracion de frontend/backend de servicios | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU2 | Cliente/administrador | Integracion de frontend/backend de mensajes | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU3 | Cliente/administrador | Integracion de frontend/backend de reserva | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU4 | Cliente/administrador | Integracion de frontend/backend de trabajos realizados | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU5 | Cliente/administrador/operario | Integracion de frontend/backend de Notificaciones | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU6 | Operario/administrador | Integracion de frontend/backend de trabajos a realizar | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU7 | Cliente/administrador/operario | Integracion de frontend/backend de perfil de usuario | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU8 | Cliente/administrador/operario | Integracion de frontend/backend de autenticación | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU9 | Cliente | Integracion de frontend/backend de Pasarela de pago | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU10 | Cliente | Integracion de frontend/backend de carro de compra | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU11 | Cliente/administrador/operario | Integracion de frontend/backend de historial | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E13-HU12 | Cliente/administrador/operario | Integracion de frontend/backend de productos | Vacio | 5 Puntos | Sprint 7 | Alta | Realizar codificacion para conectar la applicacion con el backend produccion
E14-HU1 | Como desarrollador, necesito revisar y ajustar todas las funcionalidades implementadas, para asegurarme de que cumplen con los requisitos y funcionen correctamente | Revision y ajustes finales de todas las funcionalidades implementadas | Vacio | 3 Puntos | Sprint 7 | Media | Revisar y ajustar cada funcionalidad para cumplir con los requisitos y mejorar la experiencia del usuario. Involucrar a los desarrolladores para aprovechar su conocimiento
E14-HU2 | Como tester, necesito realizar pruebas integrales y corregir errores, para garantizar que el sistema sea robusto y esté libre de fallos antes de su lanzamiento. | Testing integral y correccion de errores | Vacio | 3 Puntos | Sprint 7 | Media | Realizar pruebas de integración y de aceptación para detectar y corregir errores.
E14-HU3 | Como usuario final, necesito ejecutar User Acceptance Testing (UAT) | Realizacion de UAT | Vacio | 3 Puntos | Sprint 7 | Media | Sesiones con los usuarios finales para que prueben la plataforma y de feedback.