## Datos
Burndown Chart – Sprint 2 (Drivetail)
Horas totales estimadas del sprint: | 20
Total de días del sprint: | 5
Día | Horas consumidas del día | Consumidas acumuladas | Horas restantes (real) | Horas restantes (ideal)
0 | 0 | 0 | 20 | 20
1 | 5 | 5 | 15 | 16
2 | 4 | 9 | 11 | 12
3 | 4 | 13 | 7 | 8
4 | 4 | 17 | 3 | 4
5 | 3 | 20 | 0 | 0

## Notas
Cómo usar este archivo
1) Edita 'Horas consumidas del día' (columna B, filas 6–11).
2) Las columnas C, D y E se recalculan con fórmulas:
Consumidas acumuladas (C): =SUM($B$6:B{fila})
Horas restantes (real) (D): =$B$2-C{fila}
Horas restantes (ideal) (E): =$B$2*(1 - A{fila}/MAX($A$6:$A$11))
Puedes cambiar 'Horas totales estimadas del sprint' (B2) y 'Total de días' (B3) si lo necesitas.