## Sprint 1
Standup Participantes | Preguntas | Día 27/08/25 | Día 28/08/25 | Día 29/08/25 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09
Anthony Flores | ¿Qué completaste ayer? | – | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (27/08 → 28/08) | Coordinar revisión con stakeholders (28/08 → 29/08) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (29/08 → 01/09) | Coordinar revisión con stakeholders (01/09 → 02/09) | Coordinar revisión con stakeholders (02/09 → 03/09) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (03/09 → 04/09) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (04/09 → 05/09) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (05/09 → 08/09) | Coordinar revisión con stakeholders (08/09 → 09/09)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Coordinar revisión con stakeholders y agendar feedback | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Coordinar revisión con stakeholders y agendar feedback (compromiso B, fecha 02/09) | Coordinar revisión con stakeholders y agendar feedback | Coordinar revisión con stakeholders y agendar feedback | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (compromiso B, fecha 05/09) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Coordinar revisión con stakeholders y agendar feedback
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09
¿Hay algún impedimento? | bar: 2025-08-28 to 2025-09-09
Zaida König | ¿Qué completaste ayer? | – | Registrar acuerdos y checklist de reunión (27/08 → 28/08) | Validar accesibilidad y registrar hallazgos (28/08 → 29/08) | Registrar acuerdos y checklist de reunión (29/08 → 01/09) | Validar accesibilidad y registrar hallazgos (01/09 → 02/09) | Validar accesibilidad y registrar hallazgos (02/09 → 03/09) | Registrar acuerdos y checklist de reunión (03/09 → 04/09) | Registrar acuerdos y checklist de reunión (04/09 → 05/09) | Registrar acuerdos y checklist de reunión (05/09 → 08/09) | Validar accesibilidad y registrar hallazgos (08/09 → 09/09)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Registrar acuerdos y checklist de reunión | Validar accesibilidad y registrar hallazgos | Registrar acuerdos y checklist de reunión | Validar accesibilidad y registrar hallazgos | Validar accesibilidad y registrar hallazgos | Validar accesibilidad y registrar hallazgos | Registrar acuerdos y checklist de reunión | Registrar acuerdos y checklist de reunión | Registrar acuerdos y checklist de reunión | Validar accesibilidad y registrar hallazgos
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09
¿Hay algún impedimento? | bar: 2025-08-28 to 2025-09-09
Johanna Hernández | ¿Qué completaste ayer? | – | Actualizar documentación del sprint (27/08 → 28/08) | Actualizar prototipos y especificaciones de UI (28/08 → 29/08) | Actualizar documentación del sprint (29/08 → 01/09) | Actualizar prototipos y especificaciones de UI (01/09 → 02/09) | Actualizar prototipos y especificaciones de UI (02/09 → 03/09) | Actualizar documentación del sprint (03/09 → 04/09) | Actualizar documentación del sprint (04/09 → 05/09) | Actualizar documentación del sprint (05/09 → 08/09) | Actualizar prototipos y especificaciones de UI (08/09 → 09/09)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualizar documentación del sprint | Actualizar prototipos y especificaciones de UI | Actualizar documentación del sprint | Actualizar prototipos y especificaciones de UI | Actualizar prototipos y especificaciones de UI | Actualizar prototipos y especificaciones de UI | Actualizar documentación del sprint | Actualizar documentación del sprint | Actualizar documentación del sprint | Actualizar prototipos y especificaciones de UI
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-09
¿Hay algún impedimento? | bar: 2025-08-28 to 2025-09-09

## Sprint 2
Standup Participantes | Preguntas | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23
Anthony Flores | ¿Qué completaste ayer? | – | Implementar/ajustar endpoints (10/09 → 11/09) | Implementar/ajustar endpoints (11/09 → 12/09) | Implementar/ajustar endpoints (12/09 → 15/09) | Implementar/ajustar endpoints (15/09 → 16/09) | Implementar/ajustar endpoints (16/09 → 17/09) | Soportar integración y revisar build CI/CD (17/09 → 18/09) | Implementar/ajustar endpoints (18/09 → 19/09) | Implementar/ajustar endpoints (19/09 → 22/09) | Realizar despliegue y verificación post-release (22/09 → 23/09)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementar/ajustar endpoints requeridos | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Implementar/ajustar endpoints requeridos | Implementar/ajustar endpoints requeridos | Implementar/ajustar endpoints requeridos | Implementar/ajustar endpoints requeridos | Soportar integración y revisar build CI/CD | Implementar/ajustar endpoints requeridos | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Realizar despliegue y verificación post-release
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23
¿Hay algún impedimento? | bar: 2025-09-11 to 2025-09-23
Zaida König | ¿Qué completaste ayer? | – | Diseñar/actualizar pruebas en Postman (10/09 → 11/09) | Diseñar/actualizar pruebas en Postman (11/09 → 12/09) | Diseñar/actualizar pruebas en Postman (12/09 → 15/09) | Diseñar/actualizar pruebas en Postman (15/09 → 16/09) | Diseñar/actualizar pruebas en Postman (16/09 → 17/09) | Ejecutar pruebas funcionales en flujos críticos (17/09 → 18/09) | Diseñar/actualizar pruebas en Postman (18/09 → 19/09) | Diseñar/actualizar pruebas en Postman (19/09 → 22/09) | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación (22/09 → 23/09)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Diseñar/actualizar pruebas en Postman | Registrar acuerdos y checklist de reunión | Diseñar/actualizar pruebas en Postman | Diseñar/actualizar pruebas en Postman | Diseñar/actualizar pruebas en Postman | Diseñar/actualizar pruebas en Postman | Ejecutar pruebas funcionales en flujos críticos | Diseñar/actualizar pruebas en Postman | Registrar acuerdos y checklist de reunión | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23
¿Hay algún impedimento? | bar: 2025-09-11 to 2025-09-23
Johanna Hernández | ¿Qué completaste ayer? | – | Actualizar documentación técnica (10/09 → 11/09) | Actualizar documentación técnica (11/09 → 12/09) | Actualizar documentación técnica (12/09 → 15/09) | Actualizar documentación técnica (15/09 → 16/09) | Actualizar documentación técnica (16/09 → 17/09) | Implementar componentes y estados en UI (17/09 → 18/09) | Actualizar documentación técnica (18/09 → 19/09) | Actualizar documentación técnica (19/09 → 22/09) | Preparar guía de usuario y evidencias para informe (22/09 → 23/09)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación del sprint | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación técnica | Implementar componentes y estados en UI | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación del sprint | Preparar guía de usuario y evidencias para informe
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-23
¿Hay algún impedimento? | bar: 2025-09-11 to 2025-09-23

## Sprint 3
Standup Participantes | Preguntas | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07
Anthony Flores | ¿Qué completaste ayer? | – | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (24→25) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (25→26) | Implementar/ajustar endpoints (26→29) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (29→30) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (30→01/10) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (01→02/10) | Implementar/ajustar endpoints (02→03/10) | Implementar/ajustar endpoints (03→06/10) | Implementar/ajustar endpoints (06→07/10)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Implementar/ajustar endpoints | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Implementar/ajustar endpoints | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Implementar/ajustar endpoints | Implementar/ajustar endpoints | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Implementar/ajustar endpoints
| ¿Cuándo crees que terminarás la tarea? | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07
¿Impedimento? | bar: 2025-09-25 to 2025-10-07
Zaida König | ¿Qué completaste ayer? | – | Registrar acuerdos (24→25) | Registrar acuerdos (25→26) | Diseñar pruebas (26→29) | Registrar acuerdos (29→30) | Registrar acuerdos (30→01/10) | Registrar acuerdos (01→02/10) | Diseñar pruebas (02→03/10) | Diseñar pruebas (03→06/10) | Diseñar pruebas (06→07/10)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Registrar acuerdos | Registrar acuerdos | Diseñar/actualizar pruebas | Registrar acuerdos | Diseñar/actualizar pruebas | Registrar acuerdos | Diseñar/actualizar pruebas | Diseñar/actualizar pruebas | Registrar acuerdos | Diseñar/actualizar pruebas
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07
¿Impedimento? | bar: 2025-09-25 to 2025-10-07
Johanna Hernández | ¿Qué completaste ayer? | – | Actualizar documentación (24→25) | Actualizar documentación (25→26) | Documentación técnica (26→29) | Actualizar documentación (29→30) | Actualizar documentación (30→01/10) | Actualizar documentación (01→02/10) | Documentación técnica (02→03/10) | Documentación técnica (03→06/10) | Documentación técnica (06→07/10)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Actualizar documentación | Actualizar documentación | Actualizar documentación técnica (B, 29/09) | Actualizar documentación (B, 30/09) | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación | Actualizar documentación técnica
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-07
¿Impedimento? | bar: 2025-09-25 to 2025-10-07

## Sprint 4
Standup Participantes | Preguntas | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21
Anthony Flores | ¿Qué completaste ayer? | – | Soportar integración y revisar build CI/CD (08→09) | Implementar/ajustar endpoints (09→10) | Coordinar revisión con stakeholders (10→13) | Coordinar revisión con stakeholders (13→14) | Soportar integración y revisar build CI/CD (14→15) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (15→16) | Soportar integración y revisar build CI/CD (16→17) | Actualizar tablero Jira y próximos pasos (17→20) | Coordinar revisión con stakeholders (20→21)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Soportar integración y revisar build CI/CD | Implementar/ajustar endpoints | Coordinar revisión con stakeholders | Coordinar revisión con stakeholders | Soportar integración y revisar build CI/CD | Actualizar tablero Jira | Soportar integración y revisar build CI/CD | Actualizar tablero Jira | Coordinar revisión con stakeholders | Coordinar revisión con stakeholders
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
¿Impedimento? | bar: 2025-10-09 to 2025-10-21
Zaida König | ¿Qué completaste ayer? | – | Ejecutar pruebas funcionales (08→09) | Diseñar pruebas Postman (09→10) | Validar accesibilidad (10→13) | Validar accesibilidad (13→14) | Ejecutar pruebas funcionales (14→15) | Registrar acuerdos (15→16) | Ejecutar pruebas funcionales (16→17) | Registrar acuerdos (17→20) | Validar accesibilidad (20→21)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Ejecutar pruebas funcionales en flujos críticos | Diseñar/actualizar pruebas | Validar accesibilidad | Validar accesibilidad | Ejecutar pruebas funcionales en flujos críticos | Registrar acuerdos | Ejecutar pruebas funcionales | Registrar acuerdos | Validar accesibilidad | Validar accesibilidad
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
¿Impedimento? | bar: 2025-10-09 to 2025-10-21
Johanna Hernández | ¿Qué completaste ayer? | – | Implementar componentes y estados en UI (08→09) | Actualizar documentación técnica (09→10) | Actualizar prototipos y documentación (10→13) | Actualizar prototipos (13→14) | Implementar componentes en UI (14→15) | Actualizar documentación sprint (15→16) | Implementar componentes en UI (16→17) | Actualizar documentación sprint (17→20) | Actualizar prototipos (20→21)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementar componentes y estados en UI | Actualizar documentación técnica | Actualizar prototipos y especificaciones | Actualizar prototipos y especificaciones | Implementar componentes y estados en UI | Actualizar documentación sprint | Implementar componentes | Actualizar documentación sprint | Actualizar prototipos y especificaciones | Actualizar prototipos y especificaciones
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-21
¿Impedimento? | bar: 2025-10-09 to 2025-10-21

## Sprint 5
Standup Participantes | Preguntas | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04
Anthony Flores | ¿Qué completaste ayer? | – | Soportar integración CI/CD (22→23) | Coordinar revisión con stakeholders (23→24) | Implementar endpoints (24→27) | Implementar endpoints (27→28) | Actualizar tablero Jira (28→29) | Coordinar revisión con stakeholders (29→30) | Coordinar revisión con stakeholders (30→31) | Actualizar tablero Jira (31→03/11) | Coordinar revisión con stakeholders (03→04)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Soportar integración y revisar build CI/CD | Coordinar revisión con stakeholders | Implementar/ajustar endpoints | Implementar/ajustar endpoints | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Coordinar revisión con stakeholders | Coordinar revisión con stakeholders | Actualizar tablero Jira | Coordinar revisión con stakeholders | Coordinar revisión con stakeholders
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04
¿Impedimento? | bar: 2025-10-23 to 2025-11-04
Zaida König | ¿Qué completaste ayer? | – | Ejecutar pruebas (22→23) | Validar accesibilidad (23→24) | Diseñar pruebas (24→27) | Validar accesibilidad (27→28) | Registrar acuerdos (28→29) | Validar accesibilidad (29→30) | Validar accesibilidad (30→31) | Registrar acuerdos (31→03/11) | Validar accesibilidad (03→04)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Ejecutar pruebas funcionales en flujos críticos | Validar accesibilidad | Diseñar/actualizar pruebas Postman | Validar accesibilidad | Registrar acuerdos | Validar accesibilidad | Validar accesibilidad | Registrar acuerdos | Validar accesibilidad | Validar accesibilidad
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04
¿Impedimento? | bar: 2025-10-23 to 2025-11-04
Johanna Hernández | ¿Qué completaste ayer? | – | Implementar componentes UI (22→23) | Actualizar prototipos (23→24) | Documentación interfaz (24→27) | Actualizar documentación técnica (27→28) | Actualizar documentación sprint (28→29) | Actualizar prototipos (29→30) | Documentación interfaz (30→31) | Actualizar documentación sprint (31→03/11) | Actualizar prototipos (03→04)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Implementar componentes y estados en UI | Actualizar prototipos y especificaciones | Documentar interfaz y estilos | Actualizar documentación técnica | Actualizar documentación sprint | Actualizar prototipos y especificaciones | Documentación interfaz | Actualizar documentación sprint | Actualizar prototipos y especificaciones | Actualizar prototipos y especificaciones
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-04
¿Impedimento? | bar: 2025-10-23 to 2025-11-04

## Sprint 6
Standup Participantes | Preguntas | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18
Anthony Flores | ¿Qué completaste ayer? | – | Analizar logs/monitoring (05→06) | Actualizar tablero Jira (06→07) | Analizar logs/monitoring (07→10) | Analizar logs/monitoring (10→11) | Actualizar tablero Jira (11→12) | Analizar logs/monitoring (12→13) | Analizar logs/monitoring (13→14) | Actualizar tablero Jira (14→17) | Analizar logs/monitoring (17→18)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Analizar logs/monitoring y proponer fixes | Actualizar tablero Jira | Analizar logs/monitoring y proponer fixes | Analizar logs/monitoring y proponer fixes | Actualizar tablero Jira | Analizar logs/monitoring y proponer fixes | Analizar logs/monitoring y proponer fixes | Actualizar tablero Jira | Analizar logs/monitoring y proponer fixes | Analizar logs/monitoring y proponer fixes
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18
¿Impedimento? | bar: 2025-11-06 to 2025-11-18
Zaida König | ¿Qué completaste ayer? | – | Ejecutar batería de pruebas (05→06) | Registrar acuerdos (06→07) | Ejecutar batería de pruebas (07→10) | Ejecutar batería de pruebas (10→11) | Registrar acuerdos (11→12) | Ejecutar batería de pruebas (12→13) | Ejecutar batería de pruebas (13→14) | Registrar acuerdos (14→17) | Ejecutar batería de pruebas (17→18)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Ejecutar batería de pruebas y registrar bugs | Registrar acuerdos y checklist de reunión | Ejecutar batería de pruebas y registrar bugs | Ejecutar batería de pruebas y registrar bugs | Registrar acuerdos | Ejecutar batería de pruebas | Ejecutar batería de pruebas | Registrar acuerdos | Ejecutar batería de pruebas | Ejecutar batería de pruebas
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18
¿Impedimento? | bar: 2025-11-06 to 2025-11-18
Johanna Hernández | ¿Qué completaste ayer? | – | Documentar resultados (05→06) | Actualizar documentación sprint (06→07) | Documentar resultados (07→10) | Documentar resultados (10→11) | Actualizar documentación sprint (11→12) | Documentar resultados (12→13) | Documentar resultados (13→14) | Actualizar documentación sprint (14→17) | Documentar resultados (17→18)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Documentar resultados y actualizar matriz de riesgo | Actualizar documentación sprint | Documentar resultados y actualizar matriz de riesgo | Documentar resultados y actualizar matriz de riesgo | Actualizar documentación sprint | Documentar resultados y actualizar matriz de riesgo | Documentar resultados y actualizar matriz de riesgo | Actualizar documentación sprint | Documentar resultados y actualizar matriz de riesgo | Documentar resultados y actualizar matriz de riesgo
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-18
¿Impedimento? | bar: 2025-11-06 to 2025-11-18

## Sprint 7
Standup Participantes | Preguntas | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02
Anthony Flores | ¿Qué completaste ayer? | – | Realizar despliegue post-release (19→20) | Realizar despliegue post-release (20→21) | Realizar despliegue post-release (21→24) | Realizar despliegue post-release (24→25) | Realizar despliegue post-release (25→26) | Realizar despliegue post-release (26→27) | Realizar despliegue post-release (27→28) | Actualizar tablero Jira (28→01/12) | Realizar despliegue post-release (01→02)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Realizar despliegue y verificación post-release | Realizar despliegue y verificación post-release | Realizar despliegue y verificación post-release | Realizar despliegue y verificación post-release | Realizar despliegue y verificación post-release | Realizar despliegue y verificación post-release | Realizar despliegue y verificación post-release | Realizar despliegue y verificación post-release | Actualizar tablero Jira y próximos pasos | Realizar despliegue y verificación post-release
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02
¿Impedimento? | bar: 2025-11-20 to 2025-12-02
Zaida König | ¿Qué completaste ayer? | – | Ejecutar smoke tests (19→20) | Ejecutar smoke tests (20→21) | Ejecutar smoke tests (21→24) | Ejecutar smoke tests (24→25) | Ejecutar smoke tests (25→26) | Ejecutar smoke tests (26→27) | Ejecutar smoke tests (27→28) | Registrar acuerdos (28→01/12) | Ejecutar smoke tests (01→02)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación | Registrar acuerdos y checklist | Registrar acuerdos y checklist | Ejecutar smoke tests y checklist de aceptación
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02
¿Impedimento? | bar: 2025-11-20 to 2025-12-02
Johanna Hernández | ¿Qué completaste ayer? | – | Preparar guía de usuario (19→20) | Preparar guía de usuario (20→21) | Preparar guía de usuario (21→24) | Preparar guía de usuario (24→25) | Preparar guía de usuario (25→26) | Preparar guía de usuario (26→27) | Preparar guía de usuario (27→28) | Actualizar documentación sprint (28→01/12) | Preparar guía de usuario (01→02)
| ¿Qué te comprometes hacer hoy? | Preparar guía de usuario y evidencias | Preparar guía de usuario y evidencias | Preparar guía de usuario y evidencias | Preparar guía de usuario y evidencias | Preparar guía de usuario y evidencias | Preparar guía de usuario y evidencias | Preparar guía de usuario y evidencias | Actualizar documentación sprint | Actualizar documentación sprint | Preparar guía de usuario y evidencias
| ¿Cuándo terminarás? | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-02
¿Impedimento? | bar: 2025-11-20 to 2025-12-02