## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
E3-HU1 | Como cliente, necesito iniciar sesión y registrarme para acceder a mi cuenta | Login | Completada | 5 pts | Sprint 1 | Alta | Validado en Sprint Review 1
E3-HU2 | Como cliente nuevo, necesito validar mis datos y correo electrónico para activar mi cuenta | Validar | Completada | 4 pts | Sprint 1 | Alta | Pruebas aprobadas con Postman
E2-HU1 | Como cliente, necesito ver la lista de servicios disponibles | Servicios | Completada | 3 pts | Sprint 1 | Alta | Incluye diseño en Figma
E1-HU2 | Como cliente, necesito seleccionar fecha y hora para programar una cita | Reserva | Completada | 3 pts | Sprint 1 | Alta | Integración con calendario
E1-HU1 | Como cliente/administrador, necesito ver solicitudes y lista de reservas | Reservas | Completada | 3 pts | Sprint 1 | Media | Integrado en panel inicial
E5-HU1 | Como administrador, necesito leer y visualizar los mensajes iniciales | Mensajes | Completada | 3 pts | Sprint 1 | Media | Validado en Sprint Review 1
E2-HU2 | Como cliente, necesito reservar un servicio seleccionando fecha y hora | Reserva2 | Activa | 5 pts | Sprint 2 | Alta | Reforzó lógica de agenda
E2-HU3 | Como cliente, necesito ver el detalle de un servicio antes de confirmar la reserva | Detalle | Activa | 3 pts | Sprint 2 | Alta | Validado en Review 2
E3-HU4 | Como cliente, necesito actualizar mi perfil de usuario | Perfil | Activa | 3 pts | Sprint 2 | Media | Implementado en Angular
E4-HU1 | Como administrador, necesito gestionar reservas y aprobarlas/rechazarlas | AdminRes | Activa | 5 pts | Sprint 2 | Alta | Validado en Review 2
E5-HU2 | Como administrador, necesito generar reportes básicos de servicios reservados | Reportes | Activa | 4 pts | Sprint 2 | Media | Reportes PDF/CSV básicos
E6-HU1 | Como sistema, necesito enviar notificaciones de reserva confirmada | Notif | Pendiente | 3 pts | Sprint 3 | Alta | Depende de FCM
E6-HU2 | Como cliente, necesito recibir notificaciones de cambios en mi reserva | Push | Pendiente | 3 pts | Sprint 3 | Alta | A implementar en frontend
E7-HU1 | Como administrador, necesito exportar un dossier de reservas y servicios | Export | Pendiente | 4 pts | Sprint 3 | Media | Generación en CSV/PDF
E7-HU2 | Como usuario, necesito visualizar un historial de reservas anteriores | Historial | Pendiente | 3 pts | Sprint 3 | Media | Pendiente QA
E8-HU1 | Como administrador, necesito configurar catálogo de productos y servicios adicionales | Catalog | Pendiente | 5 pts | Sprint 3 | Alta | Incluye CRUD de catálogo
E8-HU2 | Como cliente, necesito añadir servicios al carrito de compras | Carrito | Pendiente | 4 pts | Sprint 3 | Alta | Integración frontend-backend
E8-HU3 | Como cliente, necesito pagar mis servicios con pasarela de pagos (Stripe) | Pagos | Pendiente | 6 pts | Sprint 4 | Alta | Validación de seguridad extra
E9-HU1 | Como administrador, necesito validar los pagos realizados | ValPago | Pendiente | 3 pts | Sprint 4 | Alta | QA adicional y auditoría
E9-HU2 | Como cliente, necesito descargar comprobantes de pago de mis reservas | Comprob | Pendiente | 3 pts | Sprint 4 | Media | Exportación automática en PDF
E10-HU1 | Como administrador, necesito indicadores de uso (KPI de reservas, validaciones, pagos) | KPIs | Pendiente | 4 pts | Sprint 4 | Media | Panel de métricas en dashboard
E10-HU2 | Como sistema, necesito ejecutar pruebas automáticas de smoke test en despliegues | QAauto | Pendiente | 3 pts | Sprint 4 | Alta | Integración con SonarQube/Postman

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.